## 01 Backend Module Status
Modul | Status | % Fertig | Was implementiert | Was fehlt | Bekannte Bugs | Migrations
01 Authentication | ⚠️ Teils fertig | 85% | Register/Login/Logout mit JWT + HttpOnly Refresh-Cookie Email-Verification + Password-Reset Flow Address CRUD + Default-Setzung Admin: User suspend/activate, Seller approve/reject/suspend GDPR Soft-Delete + Email-Anonymisierung BCrypt (Stärke 12) + Pepper IP-basiertes Rate-Limiting Seller Profile Status-Machine Refresh-Token Rotation mit Hash-Storage Token-TTL: 5h Access / 7d Refresh | Account-Lockout nach X Fehlversuchen Email-basiertes Rate-Limiting Retry-After Header Werteprofil GET/PUT Endpoints (korrekte Felder) Login-Response mit user-Objekt createdAt in GET /users/me Response | KRITISCH: Email-Constraint lehnt name.surname@domain.com ab KRITISCH: Email-Verification-Link zeigt auf Backend (User sieht JSON) KRITISCH: Password-Reset-Link zeigt auf Backend (User sieht JSON) KRITISCH: Refresh-Token Race Condition (kein pessimistic Lock) SEC: Rate-Limit via X-Forwarded-For spoofbar SEC: In-memory Buckets brechen bei Horizontal Scaling BUG: /addresses/{id}/default vs /set-default (Pfad-Mismatch) BUG: markUsedNow() auf RefreshToken nie aufgerufen | V1, V2
02 Product Management | ❌ Nicht implementiert | 10% | Datenbankschema vorhanden (V2__catalog_foundation.sql) Product, ProductImage, ProductSlugHistory Entities Variant, VariantOption Entities Category Entity (3-Level-Hierarchie) Materialized View product_search_view (partial) | ALLE Controller fehlen: GET/POST/PATCH /products, GET /products/{slug} ProductService CRUD komplett VariantService (Inventory, Reservierung) SlugService (Slug-Generierung + History für 301 Redirects) ProductSearchService + ViewCounterService Status-Machine Enforcement: DRAFT→REVIEW (mind. 1 Bild) REVIEW→ACTIVE (mind. 1 Zertifikat) REVIEW→REJECTED (Admin only) ACTIVE↔INACTIVE | BLOCKER: V3 Migration erstellt Tabellen aber keine Java-Entities → Hibernate Startup-Fehler (ddl-auto=validate) | V2 (catalog_foundation)
03 Certificate Management | ✅ Vollständig | 100% | Vollständiger Lifecycle: PENDING→VERIFIED/REJECTED, VERIFIED→EXPIRED DB-Triggers: Auto-Sync verified_certificate_count Seller: POST/GET Zertifikate + Produkt-Verknüpfung Admin: GET pending, PATCH verify/reject Erinnerungs-Emails (30d, 7d vor Ablauf) Auto-Aktivierung Produkt bei Cert-Verifizierung | — | — | V3
04 Matching Engine | ❌ Nicht implementiert | 0% | — | MatchScoreService: calculateSimpleMatch(), calculateExtendedMatch() CertificateCategoryMappingService (konfigurierbar) Bulk Match-Score Berechnung für Produktlisten RecommendationService: GET /api/v1/recommendations Match-Score Caching (Redis) match_score in ProductListResponse Sortierung nach match_score | Frontend RecommendationsWidget ist bereits fertig und wartet auf diesen Endpunkt! | —
05 Cart & Checkout | ✅ Vollständig | 100% | Cart + CartItem mit Preis-Snapshot Gast-Cart via HttpOnly Cookie (30d) Gast→User Merge beim Login Inventory-Reservierung: atomisch, verhindert Overselling Checkout Start + Complete mit Multi-Vendor Split | — | — | V4
06 Order Management | ✅ Vollständig | 100% | Order + OrderGroup + OrderItem mit Snapshots Multi-Vendor Split: 1 Order → N OrderGroups Buyer: GET /orders, GET /orders/{id} Seller: Bestellungen, Versand, Lieferung Status-Machine: CONFIRMED→PROCESSING→SHIPPED→DELIVERED¦CANCELLED | Returns/Refunds vollständiger Flow Käufer-bestätigte Lieferung | — | V5, V6, V7
07 Payment Processing | ✅ Fast vollständig | 95% | Payment, Webhook, Settlement, Payout, Refund Entities POST /payments/create-intent (Webhook signatur-verifiziert) GET /seller/settlements Admin Read-Only für alle Finanzdaten Commission-Model mit Plattformgebühr | Payout-Onboarding (Seller Bankverbindung) Zahlungsabgleich/Reconciliation Admin Finance Mutations | — | V9, V10, V11, V12
08 File Upload | ✅ Vollständig | 100% | FileAsset mit MIME-Typ, Magic-Byte Validierung, Größen-Limits Kategorien: PRODUCT_IMAGE, CERTIFICATE_DOCUMENT, PROFILE_IMAGE, SHOP_LOGO POST /files/upload, GET /files/{id}/content, DELETE, replace Linking-Model + Soft-Delete | Malware-Scan, CDN, Thumbnails, Cleanup-Scheduler | — | V8, V13
09 Admin Panel | ✅ Fast vollständig | 90% | Dashboard mit Stats Zertifikat-, User-, Seller-, Produkt-Moderation AdminAuditLog für alle Admin-Aktionen Order Support + Finance Read-Only | Reports & Exports (CSV/Excel) Massen-Aktionen, 2FA-Enforcement, Admin-Rollen-Hierarchie | — | V14
10 Email Service | ✅ Fast vollständig | 90% | SMTP Transport + NoopService für Tests Templates: auth-verify, password-reset, cert-expiry, order-confirm, payment-success, refund Delivery Logging + Duplikat-Schutz | Outbox-Pattern für Retry Resend Verification Email Endpunkt Lokalisierung (i18n) | — | V15

## 02 Frontend Module Status
Feature / Seite | Komponente(n) | Status | % fertig | API aufgerufen? | Was fehlt / Blocker
Authentication (Login/Register/Reset) | LoginModal, Onboarding, EmailVerification, ResetPassword, AuthContext | ✅ Fertig | 100% | POST /auth/login ✅ POST /auth/register ✅ POST /auth/refresh ✅ POST /auth/logout ✅ POST /auth/verify-email ✅ POST /auth/reset-password ✅ | forgot-password UI fehlt (Service vorhanden) Delete-Account UI fehlt
User Profil | Profil.tsx UserService, AddressService | ⚠️ Teils | 80% | GET/PATCH /users/me ✅ GET /users/me/addresses ✅ | Address CRUD (Create/Update/SetDefault/Delete) unvollständig in UI Seller-Profil-Bearbeitung unvollständig
Käufer-Präferenzen | Praeferenzen.tsx BuyerValueProfileService | ✅ Fertig | 100% | GET/PUT /users/me/profile ✅ | —
Shop Browse / Suche | SustainableShop.tsx RecommendationsWidget.tsx | ✅ Fertig | 95% | GET /products ✅ GET /categories/tree ✅ GET /recommendations ✅ | Category-Filter-UI angezeigt aber nicht an API übergeben
Produkt-Detail | ProductDetail.tsx | ❌ BLOCKER | 0% | GET /products/{slug} ❌ NICHT AUFGERUFEN | 100% MOCK-DATEN: Hardcodiertes Produkt 'Organic Cotton T-Shirt' User kann keine echten Produkte ansehen Add-to-Cart nicht funktionstüchtig Fix: ProductService.getBySlug(slug) + CertificateService.getProductCerts()
Warenkorb | Cart.tsx, CartContext, CartService | ✅ Fertig | 100% | GET /cart ✅ POST /cart/items ✅ PATCH /cart/items/{id} ✅ DELETE /cart/items/{id} ✅ | —
Checkout | Checkout.tsx, CheckoutService | ⚠️ Teils | 95% | POST /checkout ✅ POST /checkout/complete ✅ GET /users/me/addresses ✅ | paymentMethod hardcoded 'MOCK' — echte Zahlung nicht möglich
Bestellungen (Käufer) | Orders.tsx, OrderDetail.tsx OrderService | ✅ Fertig | 100% | GET /orders ✅ GET /orders/{id} ✅ | —
Seller Dashboard — Produkte | SellerDashboard.tsx (Products Tab) ProductService | ⚠️ Teils | 85% | GET /products (seller) ✅ PATCH /products/{id}/status ✅ | 'Neues Produkt' Dialog nicht verdrahtet Bild-Upload UI fehlt (FileService bereit) Varianten-Management UI fehlt
Seller Dashboard — Bestellungen | SellerDashboard.tsx (Orders Tab) SellerOrderService | ✅ Fertig | 100% | GET /seller/orders ✅ PATCH /seller/orders/{id}/ship ✅ | —
Seller Dashboard — Auszahlungen | SellerDashboard.tsx (Settlements) SellerOrderService | ✅ Fertig | 100% | GET /seller/orders/settlements ✅ | —
Admin — User Verwaltung | AdminUsers.tsx, AdminUserDetail.tsx AdminService | ✅ Fast fertig | 95% | GET /admin/users ✅ GET /admin/users/{id} ✅ POST /admin/seller-profiles/{id}/approve ✅ | suspendUser/activateUser Buttons im Detail-View nicht verdrahtet
Zertifikats-Verwaltung (Seller) | — (kein UI vorhanden) | ❌ Fehlt | 5% | — | CertificateService komplett bereit, aber kein Seller-UI Kein Upload-Dialog Keine Anzeige auf Produktseite
Datei-Upload UI | — (kein UI vorhanden) | ❌ Fehlt | 10% | — | FileService 100% fertig aber nirgends verdrahtet Kein Produkt-Bild Upload, kein Profilbild Upload
Empfehlungen / Matching | RecommendationsWidget.tsx RecommendationService | ✅ Frontend fertig | 100% | GET /recommendations ✅ | Backend Modul 04 (Matching Engine) = 0%! Widget zeigt leer bis Backend fertig
Produzenten-Seite | ProducerPage.tsx | ⚠️ Teils | 15% | — | Komplett Mock-Daten, kein Backend-Endpunkt für Public Seller-Profile

## 03 Aenderungen Backend
ID | Priorität | Typ | Beschreibung | Betroffene Datei(en) | Aufwand (Tage) | Status
B-01 | P0 — KRITISCH | Bug | Email-Constraint-Bug: V2__auth_schema.sql lehnt gültige Emails ab (z.B. name.surname@domain.com). Der CHECK position('.' in email) > position('@' in email)+1 schlägt fehl wenn der erste Punkt vor dem @ steht. Trifft ~20% aller Geschäfts-Emails. | src/main/resources/db/migration/ → Neue Migration V17__fix_email_constraint.sql | 0.5 | Offen
B-02 | P0 — KRITISCH | Security | Rate-Limit X-Forwarded-For Spoofing: AuthRateLimitFilter vertraut blind dem X-Forwarded-For Header ohne Proxy-Whitelist. Angreifer können beliebige IPs vortäuschen und das Rate-Limit umgehen. | infrastructure/security/AuthRateLimitFilter.java | 1 | Offen
B-03 | P0 — KRITISCH | Bug | Email-Verification-Link zeigt auf Backend statt Frontend: User bekommt Link auf /api/v1/auth/verify-email und sieht rohen JSON. Email-Verifizierung kann nicht abgeschlossen werden. | application/AuthEmailService.java app.base-url Property prüfen | 0.5 | Offen
B-04 | P0 — KRITISCH | Bug | Password-Reset-Link zeigt auf Backend statt Frontend. Gleicher Fehler wie B-03. | application/AuthEmailService.java | 0.5 | Offen
B-05 | P0 — KRITISCH | Bug | Refresh-Token Race Condition: AuthService.refresh() liest und updated den Token ohne pessimistic Lock. Concurrent Requests mit demselben Token können beide erfolgreich sein → 2 gültige Access Tokens. | application/AuthService.java infrastructure/jpa/RefreshTokenRepository.java → @Lock(PESSIMISTIC_WRITE) hinzufügen | 1 | Offen
B-06 | P1 — HOCH | Feature | Modul 02 Product Management vollständig implementieren: - ProductController: GET /products, GET /products/{slug}, POST /products, PATCH /products/{id}, PATCH /products/{id}/status - ProductService CRUD - VariantService (Inventory, Reservierung, Freigabe) - SlugService (Slug-Generierung + Slug-History für 301 Redirects) - ProductImageService - Status-Machine Enforcement - Admin Review-Queue | api/v1/products/ (neu) application/ (Services neu) domain/ (Entities prüfen) infrastructure/jpa/ (Repositories) | 10 | Offen
B-07 | P1 — HOCH | Bug | Login-Response enthält kein user-Objekt: Frontend muss nach jedem Login einen zusätzlichen GET /users/me aufrufen. | application/AuthService.java api/v1/auth/AuthController.java LoginResponse DTO anpassen | 0.5 | Offen
B-08 | P1 — HOCH | Bug | GET /users/me/profile gibt falsche Felder zurück: Endpoint gibt firstName, lastName, phone zurück statt Werteprofil-Objekt (simpleProfile, extendedProfile, activeProfileType). | api/v1/users/UsersMeProfileController.java UserProfileResponse DTO UserProfileService | 1 | Offen
B-09 | P1 — HOCH | Bug | Address set-default Pfad-Mismatch: Backend hat PATCH /addresses/{id}/default, Spec und Frontend erwarten /addresses/{id}/set-default. | api/v1/users/UsersMeAddressesController.java | 0.5 | Offen
B-10 | P2 — MITTEL | Feature | Modul 04 Matching Engine: - MatchScoreService: calculateSimpleMatch(), calculateExtendedMatch() - CertificateCategoryMappingService - Bulk Match-Score für Produktlisten - RecommendationService: GET /api/v1/recommendations - Caching (Redis) - match_score in ProductListResponse NOTE: Frontend RecommendationsWidget ist bereits fertig! | application/matching/ (neu) api/v1/recommendations/ (neu) | 8 | Offen
B-11 | P2 — MITTEL | Feature | Account-Lockout: Nach X fehlgeschlagenen Login-Versuchen Konto temporär sperren (z.B. 15 Min.). Aktuell nur IP-basiertes Rate-Limiting. | application/AuthService.java → Neue Felder: users.failed_login_count, locked_until | 2 | Offen
B-12 | P2 — MITTEL | Bug | In-Memory Rate-Limiting bricht bei Horizontal Scaling: Jede Instanz hat eigene Buckets → bei N Instanzen sind N*5 Versuche möglich. | infrastructure/security/AuthRateLimitFilter.java → Redis-basiertes Rate-Limiting (Bucket4j + Redis) | 2 | Offen
B-13 | P2 — MITTEL | Feature | Admin Reports & Exports: Kein CSV/Excel-Export möglich. Benötigt: User-Export, Order-Export, Revenue-Report, Cert-Status-Report. | api/v1/admin/AdminReportsController.java (neu) application/admin/AdminReportService.java (neu) | 4 | Offen
B-14 | P2 — MITTEL | Feature | Email Outbox-Pattern + Retry: Emails direkt per SMTP ohne Retry. Bei SMTP-Ausfall gehen transaktionale Emails verloren. | application/EmailDeliveryService.java Neuer Scheduler: EmailRetryScheduler.java (EmailDelivery Entity hat bereits Status-Felder) | 3 | Offen
B-15 | P2 — MITTEL | Feature | Payout-Onboarding: Seller können keine Bankverbindung hinterlegen (IBAN oder Stripe Connect). Payouts im System modelliert, aber kein Onboarding-Flow. | api/v1/users/UsersMeSellerProfileController.java application/PayoutOnboardingService.java (neu) | 5 | Offen
B-16 | P2 — MITTEL | Feature | Resend Email-Verification Endpunkt: Frontend hat TODO-Kommentar darüber. User können bei abgelaufenem Token keine neue Verification-Email anfordern. | api/v1/auth/AuthController.java application/AuthService.java | 0.5 | Offen

## 04 Aenderungen Frontend
ID | Priorität | Typ | Beschreibung | Betroffene Datei(en) | Aufwand (Tage) | Status
F-01 | P0 — KRITISCH | Bug | ProductDetail.tsx 100% Mock-Daten: Hardcodiertes Produkt 'Organic Cotton T-Shirt'. Echte Produkte nicht ansehbar, Add-to-Cart nicht funktionstüchtig. Fix: URL-Slug aus Next.js Router → ProductService.getBySlug(slug) → CertificateService.getProductCerts() → echte Varianten-Auswahl → Add-to-Cart mit echter variantId | src/components/ProductDetail.tsx | 2 | Offen
F-02 | P0 — KRITISCH | Bug | Checkout paymentMethod hardcoded 'MOCK': Echte Zahlungsabwicklung nicht möglich. Fix: Stripe Elements oder PayPal Integration. Bis dahin: klare 'Demo-Modus'-Meldung anzeigen. | src/components/Checkout.tsx (Zeile ~42, ~59) | 5 | Offen
F-03 | P1 — HOCH | Feature | SellerDashboard 'Neues Produkt' Dialog: ProductForm Komponente existiert bereits, ist aber nicht in SellerDashboard eingebunden. Seller können keine Produkte anlegen. | src/components/SellerDashboard.tsx src/components/ProductForm.tsx | 1 | Offen
F-04 | P1 — HOCH | Feature | Bild-Upload UI in ProductForm verdrahten: FileService vollständig implementiert (upload, link, unlink) aber nirgends in der UI eingebunden. Produkte haben keine Bilder. Fix: Image-Upload-Bereich in ProductForm mit FileService.uploadAndLink() | src/components/ProductForm.tsx src/services/index.ts (FileService bereit) | 2 | Offen
F-05 | P1 — HOCH | Feature | CertificateForm erstellen: Seller haben kein UI zum Hochladen von Zertifikaten. Kernfeature des nachhaltigen Marktplatzes! Fix: CertificateForm Dialog (Typ, Dokument via FileService, Metadaten) → in SellerDashboard Tab einbinden. | src/components/CertificateForm.tsx (neu) src/components/SellerDashboard.tsx src/services/index.ts (CertificateService bereit) | 3 | Offen
F-06 | P1 — HOCH | Feature | Address CRUD in Profil-Komponente vervollständigen: Services für Create/Update/SetDefault/Delete implementiert aber UI unvollständig. | src/components/Profil.tsx src/services/index.ts (AddressService bereit) | 1.5 | Offen
F-07 | P2 — MITTEL | Bug | Category-Filter in SustainableShop nicht aktiv: selectedCategoryId wird nicht als Parameter an ProductService.list() übergeben. | src/components/SustainableShop.tsx | 0.5 | Offen
F-08 | P2 — MITTEL | Bug | Admin UserDetail: suspendUser/activateUser Buttons nicht verdrahtet. | src/components/AdminUserDetail.tsx | 0.5 | Offen
F-09 | P2 — MITTEL | Feature | ProducerPage auf echte API umstellen: Komplett Mock-Daten. Benötigt Backend-Endpunkt GET /sellers/{slug}. | src/components/ProducerPage.tsx → Backend: GET /api/v1/sellers/{slug} nötig | 2 | Offen
F-10 | P2 — MITTEL | Feature | Forgot-Password UI: AuthService.forgotPassword() implementiert aber kein UI-Element vorhanden. | src/components/LoginModal.tsx → 'Passwort vergessen?' Link + Dialog | 1 | Offen
F-11 | P2 — MITTEL | Feature | Zertifikate auf Produktdetailseite anzeigen: CertificateService.getProductCertificates() bereit. Zertifikate als Badge/Liste auf ProductDetail zeigen. | src/components/ProductDetail.tsx (nach F-01) src/services/index.ts (CertificateService) | 1 | Offen

## 05 Migrations-Inventar
Version | Name | Scope / Beschreibung | Enthaltene Tabellen / Trigger
V1 | core_auth_and_users | Kern-Auth-Schema | users, user_profiles, addresses, seller_profiles, refresh_tokens, one_time_tokens
V2 | catalog_foundation | Produkt-Katalog-Schema | categories, products, product_images, variants, variant_options, product_slug_history Materialized View: product_search_view
V3 | certificates | Zertifikats-Schema mit DB-Triggers | certificates, product_certificates Trigger: sync_product_verified_certificate_count
V4 | cart_and_checkout_foundation | Warenkorb und Checkout | carts, cart_items
V5 | order_foundation | Basis-Bestellschema | orders, order_items, order_address_snapshots, order_product_snapshots
V6 | order_group_shipping_foundation | Multi-Vendor Order Groups mit Versand | order_groups (tracking_number, carrier, shipped_at)
V7 | order_group_delivery_foundation | Lieferungs-Felder | order_groups (delivered_at)
V8 | file_upload_foundation | Datei-Upload und Storage | file_assets
V9 | payment_foundation | Zahlungsschema + Webhook-Events | payments, payment_webhook_events
V10 | settlement_foundation | Abrechnungsschema | order_group_settlements
V11 | refund_foundation | Rückerstattungsschema | refunds
V12 | payout_execution_foundation | Auszahlungsschema | payouts, payout_settlements
V13 | file_lifecycle_foundation | Datei-Lebenszyklus (Soft-Delete) | file_assets (deleted_at, cleanup_after)
V14 | admin_foundation | Admin-Audit-Log | admin_audit_logs
V15 | email_delivery_foundation | Email-Delivery-Tracking | email_deliveries
V16 | pending_order_expiry | Pending-Order-Ablauf (automatisches Verfallsdatum) | orders (expires_at) order_groups (expiry-Felder)

## 06 Implementierungs-Roadmap
Phase | Bereich | ID | Aufgabe | Aufwand (Tage) | Abhängigkeit
Phase 0 — SOFORT | Backend | B-03 | Email-Verification-Link auf Frontend-URL umstellen | 0.5 | —
Phase 0 — SOFORT | Backend | B-04 | Password-Reset-Link auf Frontend-URL umstellen | 0.5 | —
Phase 0 — SOFORT | Backend | B-01 | Email-Constraint-Bug fixen (neue Migration V17) | 0.5 | —
Phase 0 — SOFORT | Backend | B-07 | Login-Response mit user-Objekt ergänzen | 0.5 | —
Phase 0 — SOFORT | Backend | B-05 | Refresh-Token Race Condition: pessimistic Lock | 1 | —
Phase 0 — SOFORT | Frontend | F-01 | ProductDetail.tsx: Mock durch ProductService.getBySlug() ersetzen | 2 | B-06 (teilweise)
Phase 1 — VOR LAUNCH | Backend | B-06 | Modul 02 Product Management vollständig implementieren | 10 | —
Phase 1 — VOR LAUNCH | Backend | B-02 | Rate-Limit X-Forwarded-For absichern | 1 | —
Phase 1 — VOR LAUNCH | Backend | B-08 | GET /users/me/profile Werteprofil-Felder korrigieren | 1 | —
Phase 1 — VOR LAUNCH | Backend | B-09 | Address set-default Pfad-Mismatch fixen | 0.5 | —
Phase 1 — VOR LAUNCH | Backend | B-16 | Resend Verification Email Endpunkt | 0.5 | B-03
Phase 1 — VOR LAUNCH | Frontend | F-03 | SellerDashboard: Neues-Produkt-Dialog (ProductForm) einbinden | 1 | B-06
Phase 1 — VOR LAUNCH | Frontend | F-04 | Bild-Upload in ProductForm verdrahten (FileService) | 2 | B-06, F-03
Phase 1 — VOR LAUNCH | Frontend | F-05 | CertificateForm erstellen + in SellerDashboard einbinden | 3 | B-06
Phase 1 — VOR LAUNCH | Frontend | F-06 | Address CRUD in Profil vervollständigen | 1.5 | B-09
Phase 1 — VOR LAUNCH | Frontend | F-07 | Category-Filter in SustainableShop aktivieren | 0.5 | B-06
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-10 | Modul 04 Matching Engine implementieren | 8 | B-06
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-11 | Account-Lockout implementieren | 2 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-12 | Redis-basiertes Rate-Limiting | 2 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-13 | Admin Reports & Exports | 4 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-14 | Email Outbox-Pattern + Retry | 3 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Backend | B-15 | Payout Onboarding (Bankverbindung) | 5 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Frontend | F-02 | Echte Payment-Integration (Stripe/PayPal) | 5 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Frontend | F-08 | Admin: suspendUser/activateUser Buttons verdrahten | 0.5 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Frontend | F-09 | ProducerPage: Mock durch echte API ersetzen | 2 | Backend-Endpunkt nötig
Phase 2 — NACH LAUNCH | Frontend | F-10 | Forgot-Password UI erstellen | 1 | —
Phase 2 — NACH LAUNCH | Frontend | F-11 | Zertifikate auf Produktdetailseite anzeigen | 1 | F-01, B-06