# Marketplace Platform

Backend & Frontend — Status Report

Stand: 25.03.2026

# 1. Executive Summary

Dieser Report gibt einen vollständigen Überblick über den Implementierungsstand der Marketplace-Plattform. Er enthält alle identifizierten Lücken, Bugs, Sicherheitsprobleme sowie einen priorisierten Implementierungsplan.

## Gesamtstatus

| Bereich | Fertigstellung | Kritische Blocker | Offene Features |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (10 Module) | ~75% | 5 (P0-Bugs) | 2 Module fehlen komplett |
| Frontend (17 Seiten) | ~73% | 2 (ProductDetail, Payment) | 7 Lücken |
| Gesamtsystem | ~70% | 7 (P0-Priorität) | ~25 offene Punkte |

## Sofortmassnahmen (P0)

• Email-Verification-Link zeigt auf Backend — Nutzer KÖNNEN sich nicht registrieren

• Password-Reset-Link zeigt auf Backend — Passwort-Reset unmöglich

• Email-Constraint-Bug lehnt ~20% aller Geschäfts-Emails ab

• Refresh-Token Race Condition — Sicherheitslücke

• Rate-Limit via X-Forwarded-For spoofbar — Brute-Force-Schutz umgehbar

• ProductDetail.tsx zeigt 100% Mockdaten — kein echtes Produkt ansehbar

• Checkout-Payment hardcoded 'MOCK' — keine echte Zahlung möglich

## Nicht implementierte Module

Modul 02 (Product Management): Nur Datenbankschema vorhanden — keine Controller, keine Services, keine Endpoints. Seller können keine Produkte anlegen, Käufer keine echten Produkte ansehen. Zudem schlägt Hibernate ddl-auto=validate beim Startup fehl (V3 Migration vs. fehlende Java Entities).

Modul 04 (Matching Engine): Komplett nicht implementiert (0%). Das Frontend-RecommendationsWidget ist bereits fertig und wartet auf GET /api/v1/recommendations.

# 2. Backend — Detailanalyse nach Modul

## Modul 01 Authentication — ⚠️ Teils fertig — 85%

Migrationen: V1, V2

Implementiert:

✔ Register/Login/Logout mit JWT + HttpOnly Refresh-Cookie (5h/7d TTL)

✔ Email-Verification + Password-Reset Flow

✔ Address CRUD + Default-Setzung

✔ Admin: User suspend/activate, Seller approve/reject/suspend

✔ GDPR Soft-Delete mit Email-Anonymisierung

✔ BCrypt (Stärke 12) + Pepper, Rate-Limiting via IP

✔ Seller Profile Status-Machine, Refresh-Token Rotation

Fehlt:

✗ Account-Lockout nach X Fehlversuchen

✗ Korrekte Werteprofil-Endpoints

✗ Login-Response mit user-Objekt

Bugs / Probleme:

⚠ KRITISCH: Email-Constraint lehnt name.surname@domain.com ab

⚠ KRITISCH: Email-Links zeigen auf Backend (User sieht JSON)

⚠ KRITISCH: Refresh-Token Race Condition

⚠ SEC: Rate-Limit via X-Forwarded-For spoofbar

⚠ BUG: Login-Response fehlt user-Objekt

⚠ BUG: Address set-default Pfad-Mismatch

## Modul 02 Product Management — ❌ Nicht implementiert — 10%

Migrationen: V2 (catalog_foundation)

Implementiert:

✔ Datenbankschema vorhanden

✔ Product, Variant, Category Entities (Schema-only)

Fehlt:

✗ ALLE Controller fehlen (GET/POST/PATCH /products)

✗ ProductService, VariantService, SlugService

✗ Status-Machine Enforcement

✗ Inventory-Reservierung

Bugs / Probleme:

⚠ BLOCKER: Hibernate ddl-auto=validate schlägt beim Start fehl

## Modul 03 Certificate Management — ✅ Vollständig — 100%

Migrationen: V3

Implementiert:

✔ Vollständiger Lifecycle: PENDING→VERIFIED/REJECTED→EXPIRED

✔ DB-Triggers, Seller- und Admin-Endpoints

✔ Erinnerungs-Emails, Auto-Aktivierung Produkt

## Modul 04 Matching Engine — ❌ Nicht implementiert — 0%

Migrationen: —

Fehlt:

✗ MatchScoreService, CertificateCategoryMappingService

✗ RecommendationService: GET /api/v1/recommendations

✗ Match-Score Caching, Bulk-Berechnung

Bugs / Probleme:

⚠ Frontend RecommendationsWidget wartet bereits darauf!

## Modul 05 Cart & Checkout — ✅ Vollständig — 100%

Migrationen: V4

Implementiert:

✔ Cart + CartItem mit Preis-Snapshot

✔ Gast-Cart, Merge beim Login

✔ Atomische Inventory-Reservierung

✔ Multi-Vendor Checkout

## Modul 06 Order Management — ✅ Vollständig — 100%

Migrationen: V5, V6, V7

Implementiert:

✔ Multi-Vendor Split, Snapshots

✔ Buyer + Seller Endpoints

✔ Status-Machine + Aggregation

Fehlt:

✗ Returns/Refunds vollständiger Flow

## Modul 07 Payment Processing — ✅ Fast vollständig — 95%

Migrationen: V9–V12

Implementiert:

✔ Payment, Webhook (signatur-verifiziert), Settlement, Payout, Refund

✔ Seller Settlements, Admin Read-Only

Fehlt:

✗ Payout-Onboarding, Reconciliation, Admin Finance Mutations

## Modul 08 File Upload — ✅ Vollständig — 100%

Migrationen: V8, V13

Implementiert:

✔ MIME-Typ + Magic-Byte Validierung

✔ Kategorien, Linking-Model, Soft-Delete

Fehlt:

✗ Malware-Scan, CDN, Thumbnails

## Modul 09 Admin Panel — ✅ Fast vollständig — 90%

Migrationen: V14

Implementiert:

✔ Dashboard, Moderation (Cert/User/Seller/Produkt)

✔ AdminAuditLog, Finance Read-Only

Fehlt:

✗ Reports & Exports, 2FA, Admin-Rollen-Hierarchie

## Modul 10 Email Service — ✅ Fast vollständig — 90%

Migrationen: V15

Implementiert:

✔ SMTP Transport, 6 Templates, Delivery Logging, Duplikat-Schutz

Fehlt:

✗ Outbox-Pattern, Retry-Scheduler, Resend Verification

# 3. Frontend — Detailanalyse

Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui. Alle 18 API-Services definiert, ~73% der Backend-Endpunkte aktiv aufgerufen. Größte Lücken: ProductDetail (100% Mockdaten) und fehlende Payment-Integration.

## Kritische Blocker

| Prio | Komponente | Problem | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | ProductDetail.tsx | 100% Mockdaten | ProductService.getBySlug() |
| P0 | Checkout.tsx | paymentMethod: 'MOCK' | Stripe/PayPal Integration |
| P1 | SellerDashboard | Kein Produkt-Dialog | ProductForm verdrahten |
| P1 | ProductForm.tsx | Kein Bild-Upload | FileService einbinden |
| P1 | — | Kein CertificateForm | CertificateForm erstellen |
| P1 | Profil.tsx | Address CRUD unvollständig | AddressService verdrahten |
| P2 | SustainableShop | Category-Filter inaktiv | selectedCategoryId übergeben |

## Services & API-Integration

| Service | Backend-Endpunkte | Status |
| --- | --- | --- |
| AuthService | POST /auth/* (7 Endpunkte) | ✅ Vollständig |
| UserService / AddressService | GET/PATCH/DELETE /users/me, /addresses | ⚠️ Address CRUD UI teils |
| BuyerValueProfileService | GET/PUT /users/me/profile | ✅ Vollständig |
| ProductService | GET/POST/PATCH /products, images, variants | ⚠️ Detail-Page Mock |
| CategoryService | GET /categories/tree | ✅ Vollständig |
| CertificateService | GET/POST/PATCH /certificates | ❌ Kein UI verdrahtet |
| CartService / CheckoutService | GET/POST /cart, /checkout | ✅ Vollständig (MOCK Pay) |
| OrderService / SellerOrderService | GET /orders, /seller/orders | ✅ Vollständig |
| AdminService | GET/PATCH /admin/* | ✅ Fast vollständig |
| FileService | POST/GET/DELETE /files | ❌ Kein UI verdrahtet |
| RecommendationService | GET /recommendations | ✅ Widget bereit (Backend 0%) |

# 4. Implementierungsplan

## Phase 0 — SOFORT (~5 Tage)

| ID | Bereich | Aufgabe | Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| B-03 | Backend | Email-Verification-Link auf Frontend-URL | 0.5 |
| B-04 | Backend | Password-Reset-Link auf Frontend-URL | 0.5 |
| B-01 | Backend | Email-Constraint-Bug fixen (Migration V17) | 0.5 |
| B-07 | Backend | Login-Response mit user-Objekt | 0.5 |
| B-05 | Backend | Refresh-Token Race Condition (pessimistic Lock) | 1 |
| F-01 | Frontend | ProductDetail: Mock durch echte API ersetzen | 2 |

## Phase 1 — VOR LAUNCH (~22 Tage)

| ID | Bereich | Aufgabe | Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| B-06 | Backend | Modul 02 Product Management vollständig implementieren | 10 |
| B-02 | Backend | Rate-Limit X-Forwarded-For absichern | 1 |
| B-08 | Backend | GET /users/me/profile Werteprofil-Felder korrigieren | 1 |
| B-09 | Backend | Address set-default Pfad-Mismatch fixen | 0.5 |
| B-16 | Backend | Resend Verification Email Endpunkt | 0.5 |
| F-03 | Frontend | SellerDashboard: Neues-Produkt-Dialog (ProductForm) | 1 |
| F-04 | Frontend | Bild-Upload in ProductForm verdrahten | 2 |
| F-05 | Frontend | CertificateForm erstellen + einbinden | 3 |
| F-06 | Frontend | Address CRUD in Profil vervollständigen | 1.5 |
| F-07 | Frontend | Category-Filter aktivieren | 0.5 |

## Phase 2 — NACH LAUNCH (~30 Tage)

| ID | Bereich | Aufgabe | Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| B-10 | Backend | Modul 04 Matching Engine implementieren | 8 |
| B-11 | Backend | Account-Lockout | 2 |
| B-12 | Backend | Redis-basiertes Rate-Limiting | 2 |
| B-13 | Backend | Admin Reports & Exports | 4 |
| B-14 | Backend | Email Outbox-Pattern + Retry | 3 |
| B-15 | Backend | Payout Onboarding (Bankverbindung) | 5 |
| F-02 | Frontend | Echte Payment-Integration (Stripe/PayPal) | 5 |
| F-08 | Frontend | Admin: suspendUser/activateUser verdrahten | 0.5 |
| F-09 | Frontend | ProducerPage: echte API | 2 |
| F-10 | Frontend | Forgot-Password UI | 1 |
| F-11 | Frontend | Zertifikate auf Produktdetailseite | 1 |

# 5. Anhang: API-Endpoint-Übersicht

| Methode | Endpoint | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | ✅ (Email-Constraint-Bug!) | ✅ |
| POST | /api/v1/auth/login | ✅ (user fehlt in Response) | ✅ |
| POST | /api/v1/auth/verify-email | ✅ (Link-Bug!) | ✅ |
| POST | /api/v1/auth/reset-password | ✅ (Link-Bug!) | ✅ |
| GET/PATCH | /api/v1/users/me | ✅ | ✅ |
| GET/PUT | /api/v1/users/me/profile | ⚠️ Falsche Felder | ✅ |
| GET/POST/... | /api/v1/users/me/addresses | ✅ (Pfad-Mismatch!) | ⚠️ Teils |
| GET | /api/v1/products | ❌ FEHLT | ✅ (Mock-Fallback) |
| GET | /api/v1/products/{slug} | ❌ FEHLT | ❌ Nicht aufgerufen |
| POST/PATCH | /api/v1/products | ❌ FEHLT | ⚠️ Service bereit |
| GET | /api/v1/categories/tree | ✅ | ✅ |
| GET/POST/... | /api/v1/cart/items | ✅ | ✅ |
| POST | /api/v1/checkout/complete | ✅ | ✅ (MOCK Pay) |
| GET | /api/v1/orders | ✅ | ✅ |
| GET | /api/v1/seller/orders | ✅ | ✅ |
| POST | /api/v1/payments/create-intent | ✅ | ❌ MOCK |
| GET | /api/v1/recommendations | ❌ FEHLT | ✅ Widget bereit |
| GET/POST/... | /api/v1/certificates | ✅ | ❌ Kein UI |
| POST/GET/DELETE | /api/v1/files | ✅ | ❌ Kein UI |
| GET/... | /api/v1/admin/users | ✅ | ✅ |

Erstellt am 25.03.2026 · Marketplace Backend & Frontend Status Report